|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| герб 1вид | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ**  **Октябрьского района**  **Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| « | 24 | » | декабря | 20 | 18 | г. |  | № | 612 |
| п.г.т. Приобье | | | | | | | | | |

Об утверждении план-графика (дорожной карты)

по выявлению неиспользуемого или неэффективно

используемого муниципального имущества в целях

оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС в части повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационном стенде в помещении администрации городского поселения Приобье и в МКУ «Приобская библиотека семейного чтения» муниципального образования городское поселение Приобье, а так же на официальном сайте городского поселения Приобье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности.

Глава городского поселения Приобье Е.Ю. Ермаков

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Приобье

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. №\_\_\_\_\_\_

План-график (дорожная карта)

по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1. Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества (пункт 2 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС) | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества муниципального образования городское поселение Приобье, подлежащего размещению на официальном сайте городского поселения Приобье в информационно-коммуникационной сети «Интернет», в форме открытых данных, а также сроки актуализации таких сведений | 4 квартал 2018 года | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 1.2. | Опубликование (актуализация) на официальном сайте городского поселения Приобье в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества | Ежеквартально | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС) | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективного использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | Январь 2019 - март 2019 года | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2.2. | Анализ реестра муниципального имущества | Ежеквартально | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества | 2 квартал 2019 года | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, на территории городского поселения Приобье, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.3 (осмотр имущества, фото фиксация технического состояния объектов) | до 01.08.2019 года | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемого или используемому не по назначению | до 01.09.2019 года | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2.6. | Утверждение, либо внесение изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | до 01.11.2019 | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |
| 2.7. | Опубликование на официальном сайте городского поселения Приобье в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации об утвержденном перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, об изменениях, внесенных в данный перечень | до 01.11.2019 | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации городского поселения Приобье |