| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 01 | » | августа | 20 | 16 | г. |  | № | 421 |
| п.г.т. Приобье |

О мерах по содействию участковым избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке и проведении

выборов 18 сентября 2016 года

на территории городского поселения Приобье

В целях реализации Федерального закона от 12.06. 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», оказания содействия избирательным и территориальной комиссиям в реализации их полномочий по организации и проведению выборов депутатов Государственной Думы РФ, Тюменской областной Думы, Думы ХМАО-Югры

- выделить для голосования 18 сентября 2016 года и работы избирательных комиссий в городском поселении Приобье следующие помещения:

- избирательный участок № 41 – помещение Культурно-спортивного комплекса «ХАРД» Приобского УМТСиК  ООО «ГазпромТрансгазЮгорск»  по адресу: ул. Газовиков, д. 25; тел./факс 8 (34678) 32-4-72.

- избирательный участок № 42 – помещение Администрации городского поселения Приобье  по адресу: ул. Югорская, д.5; тел./факс 8 (34678) 32-4-52

- избирательный участок  № 43 - помещение Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Приобская средняя общеобразовательная школа» по адресу:  ул. Школьная 1; тел./факс 8 (34678) 32-4-59.

- Определить дополнительные помещения для голосования и размещения избирательных участков 18 сентября 2016 года на случай чрезвычайных ситуаций:

- избирательный участок № 41 – помещение филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры  «Культурно-информационный центр» Приобский Дом культуры, по адресу: ул. Севастопольская, 13; тел./факс 8 (34678) 32-9-59

- избирательный участок № 42  – помещение Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», по адресу: ул. Югорская, д.6; тел./факс 8 (34678) 33-0-01

- избирательный участок № 43  - помещение Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская начальная общеобразовательная школа» по адресу: ул. Спортивная, 7. тел./факс 8 (34678) 32-9-61.

- Закрепить за каждой участковой избирательной комиссией на день выборов автотранспорт (приложение № 1).

- Рекомендовать:

- начальнику ЛТЦ Октябрьского района Биличенко Сергею Ивановичу обеспечить избирательные участки бесперебойной связью в день выборов 18 сентября 2016 г., назначить дежурного.

- начальнику отделения полиции № 1 ОМВД России по Октябрьскому району подполковнику полиции Корякину Александру Ивановичу обеспечить:

- круглосуточное дежурство на избирательных участках с момента получения избирательных бюллетеней до передачи документации УИК в вышестоящую избирательную комиссию;

- сопровождение патрульным автомобилем ГИБДД транспортных средств при перевозке избирательных бюллетеней, документации по выборам.

- Утвердить:

- план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 18 сентября  2016 года на территории городского поселения Приобье выборов депутатов Государственной Думы РФ, Тюменской областной Думы, Думы ХМАО-Югры (приложение № 2).

- график дежурства работников администрации городского поселения Приобье в день проведения выборов 18 сентября  2016 года (приложение № 3).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава городского поселения   Приобье                                              Е.Ю. Ермаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

№   421   от   01.08.2016 г.

СПИСОК

водителей и автотранспортных средств, закрепленных за избирательными участками  городского поселения Приобье для работы в день выборов 18 сентября 2016 года

1.   Избирательный участок № 41 (Культурно-спортивный комплекс «ХАРД» - ул. Газовиков, д. 25) – легковой автомобиль «ВАЗ 2107» гос. №  Р 587 УА 86, ведомственная принадлежность - МП «Эксплуатационная генерирующая компания» МО городское поселение Приобье, серия и номер водительского удостоверения 86 08  966107

Водитель: Мельниченко Максим Алексеевич 1980 г.р.

2.  Избирательный участок № 42 (Администрация городского поселения Приобье ул. Югорская, д. 5) – легковой автомобиль ««Нива Шевроле», государственный  регистрационный № Е 236 ВА, ведомственная принадлежность -   ОАО «ЮТЭК-Кода», серия и номер водительского удостоверения 86 ЕУ 261450

Водитель: Москвин Дмитрий Владимирович

3.  Избирательный участок  № 43 (МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа»,  ул. Школьная, 1) - автомобиль «ФОРД» транзит 2227000, государственный  регистрационный № Р 970 ХУ 86, принадлежность МБУ ДО «РСДЮСШОР», серия и номер водительского удостоверения 86 УН 971825 от 10.12.2011 года.

Водитель: Сарсенов Николай Елимисович, 17.08.1962 г.р. Водительский стаж 32 года.

Приложение № 2

к постановлению администрации

№  421    от  01.08.2016 г.

План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 18 сентября  2016 года

на территории городского поселения Приобье выборов

депутатов Государственной Думы РФ, Тюменской областной Думы,

Думы ХМАО-Югры

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление помещений для голосования | После образования избирательных участков | Е.Ю. Ермаков, глава городского поселения Приобье |
| 2 | Предоставление резервных помещений для голосования | После образования избирательных участков | Е.Ю. Ермаков, глава городского поселения Приобье |
| 3 | Выделение и оборудование специальных мест, в пределах избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов (п.7 ст. 54 Федерального закона) | Не позднее 18.08.2016 г. | Начальник отдела жизнеобеспечения |
| 4 | Подготовка информации о владельцах билбордов, установленных на территории городского поселения Приобье. | 1 декада августа | Т.В. Сытникова, главный специалист отдела социальной политики |
| 5 | Подготовка уточнений об изменениях в границах избирательных участков (появления новых улиц, ввод новых жилых домов) | 1 декада августа | Т.В. Сытникова, главный специалист отдела социальной политики |
| 6 | Подготовка уточнений об отсутствии в посёлке членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, в период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года. | август | Л.Ф. Галиуллина, заместитель главы по социальным и жилищным вопросам |
| 7 | Согласование с руководителями предприятий и организаций раз-мещение избирательных участков и резервных избирательных участ-ков в подведомственных им зданиях | Не позднее 15.08.2016 г. | Л.Ф. Галиуллина, заместитель главы по социальным и жилищным вопросам |
| 8 | Сверка и уточнение списков избирателей | Еженедельно до 14.09.2016г. | А.Н. Безматерных, главный специалист отдела социальной политики |
| 9 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, избирательных блоков, выдвинутых кандидатов с избирателями (п.5 ст.53 Федерального закона) | В течение 3-х дней с момента подачи заявления зарегистрированного кандидата в течение агитационного периода | А.Ю. Лопатина, начальник отдела правового обеспечения |
| 10 | Информирование населения посредством публикаций в СМИ и на официальном веб-сайте администрации г.п. Приобье о дате проведения выборов и выдаче открепительных талонов, месторасположении избирательных участков. | 16.08.-12.09.2016г. | А.Н. Безматерных, главный специалист отдела социальной политики |
| 11 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 12 | Обеспечение УИК транспортными средствами для доставки выборной документации, избирательных бюллетеней, дежурным автотранспортом | В день голосования | С.Б. Смирнов, заместитель главы по вопросам ЖКХ, стро-ительства и обеспече-ния безопасности |
| 13 | Обеспечение УИК устойчивой телефонной связью | В день голосования | Ю.И. Охомуш, начальник отдела жизнеобеспечения |
| 14 | Обеспечение избирательных участков противопожарными средствами и средствами аварийного освещения | до 13.09.2016г. | С.С. Черкашин, ведущий специалист отдела жизнеобеспечения |
| 15 | Организация совместно с ОМВД России по Октябрьскому району охраны помещений избирательных участков | До 18.09.2016г. включительно | Л.Ф. Галиуллина, заместитель главы по социальным и жилищным вопросам |
| 16 | Оснащение объектов размещения избирательных участков техническими средствами. | до 22.08.2016г. | Л.Ф. Галиуллина, заместитель главы по социальным и жилищным вопросам |
| 17 | Информация о готовности избирательных участков к проведению голосования и результатов проверки средств телефонной связи | 16.09.2016г. с 9-00 до 13-00 часов местного времени | Л.Ф. Галиуллина, заместитель главы по социальным и жилищным вопросам |
| 18 | Проверка готовности избирательных участков городского поселения к проведению голосования. | 17.09.2016г. | Е.Ю. Ермаков, глава городского поселения Приобье; А.И. Коря-кин, начальник ОП № 1 ОМВД по Октябрьскому району, участковые избирательные комиссии |
| 19 | Информация о ходе голосования, наличии-отсутствии чрезвычайных ситуаций, нарушений общественного порядка 18 сентября 2016 года на территории городского поселения Приобье | В 8.00 часов по мест-ному времени об от-крытии избиратель-ного участка и коли-честве избирателей, пришедших на голо-сование;оперативная информация о коли-честве проголосовав-ших по избирательным участкам по состоянию на 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00; 19.30 ч. местного времени | Участковые избирательные комиссии |

Приложение № 3

к постановлению администрации

№   421   от   01.08.2016 г.

График

дежурства работников администрации городского поселения Приобье

в день выборов 18 сентября 2016 года

Избирательный участок № 41 - Культурно-спортивный комплекс «ХАРД»,

ул. Газовиков, д. 25:

1. Охомуш Юрий Иванович, начальник отдела жизнеобеспечения; тел. 89505381026

2. Нигматуллин Ильдар Радикович, ведущий специалист отдела социальной политики, тел. 89822180515

Избирательный участок № 42 -Администрация городского поселения Приобье,

ул. Югорская, д.5:

- Смирнов Сергей Борисович, заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения безопасности; тел. 89088848979

- Дробина Таисия Николаевна, начальник военно-учетного стола; тел. 89224267700

Избирательный участок  № 43 - МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа»,  ул. Школьная 1:

- Черкашин Сергей Сергеевич,  ведущий специалист отдела жизнеобеспечения; тел. 89324385979.

- Копосов Роман Александрович, главный специалист отдела жизнеобеспечения; тел.  89678869742.

С постановлением ознакомлены:

| 1 | Л.Ф. Галиуллина |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | С.Б. Смирнов |  |
| 3 | Т.В. Сытникова |  |
| 4 | А.Н. Безматерных |  |
| 5 | А.Ю. Лопатина |  |
| 6 | Ю.И. Охомуш |  |
| 7 | С.С. Черкашин |  |
| 8 | Т.Н. Дробина |  |
| 9 | И.Р. Нигматуллин |  |
| 10 | Р.А. Копосов |  |