| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ Октябрьского муниципального района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- |
| « | 25 | » | 03 | 20 | 22 | г. |  | № | 20 |
| п.г.т. Приобье О внесении изменений в распоряжение администрации городского поселения Приобье от 10.03.2020г. № 12 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье» На основании пункта 4 перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой от 12.10.2015г., в целях осуществления координации и контроля за исполнением мероприятий и мониторингу организации работ по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства: 1. Внести в распоряжение администрации городского поселения Приобье от 10.03.2020г. № 12 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье» следующие изменения: 1.1. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно Приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности. |
| И.о. главы городского поселения С.Б. Смирнов |

|  | Приложение к распоряжению администрации городского поселения Приобье от « » 2022 №____ |
| --- | --- |
| План мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению льготной категории граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования городское поселение Приобье |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Информация о проделанной работе, информация об исполнении, причинах неисполнения, планируемая дата исполнения мероприятия |
| 1. | Инвентаризация земельных участков на территории МО гп Приобье, с целью выявления земельных участков, свободных от прав третьих лиц | До 31.03.2016г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено | Постановлением администрации гп Приобье от 15.08.2015г. №334 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для ИЖС из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным категориям граждан» (в ред. от 25.12.2015г №588), утверждено 2 земельных участка |
| 2. | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | До 30.05.2016г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) Финансово- экономический отдел (Дмитриева Л.К.) | Исполнено, предоставлено | Осуществляется раздел двух земельных участков: ул.Севатопольская, д.49 на 2 земельных участка; ул.Центральная, в районе д.17 – на 9 земельных участков |
| 3. | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, необеспеченных инженерной инфраструктурой | До 30.04.2016г. | Администрация Октябрьского района | Исполнено в декабре 2017 | Проект планировки, проект межевания по ул.Береговая (собственность Администрации Октябрьского района) |
| 4. | Резервирование земельных участков для предоставления гражданам, относящимся к льготной категории, на 2016 – 2020 гг. | май 2016г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено (передача в муниципальную собственность МО гп Приобье в июле 2018) | 16 земельных участков по ул.Береговая (присвоен адрес: мкр.Лесников) |
| 5. | Предоставление земельных участков гражданам, состоящих на учете, относящихся к категории граждан, имеющих трех и более детей | декабрь 2018г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено в декабре 2018 | Предоставлено 13 земельных участков, гражданам, относящимся к отдельной категории |
| 6. | Предоставление земельных участков иным категориям гражданам, состоящих на учете | февраль 2019г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено в феврале 2019 | Предоставлено 5 земельных участков, гражданам, относящимся к отдельной категории |
| 7. | Предоставление земельных участков иным категориям гражданам, состоящих на учете | декабрь 2020г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В.) | Исполнено в декабре 2020 | Предоставлено 2 земельных участка, гражданам, относящимся к отдельной категории |
| 8. | Предоставление земельных участков иным категориям гражданам, состоящих на учете | декабрь 2021г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Шахова Н.В Кузнецова А.С.) | Исполнено в декабре 2021 | Предоставлено 4 земельных участка, гражданам, относящимся к отдельной категории |
| 9. | Предоставление земельных участков гражданам, состоящих на учете, относящихся к категории граждан, имеющих трех и более детей | декабрь 2022г. | Отдел земельно-имущественных отношений и градостроительства (Кузнецова А.С.) |  |  |