## Лист1
План перспективного развития благоустройства территории г.п. Приобье
на период 2021 - 2025 годы
№ п/п | Перечень благоустраиваемых территорий | Виды работ, мероприятий | Стадия | Этапы | Ответственный | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | городское поселение Приобье ул. Строителей д. 57 | Ремонт дворовых проездов | имеется проект
Освещение
Скамейки
Урны
Пандус
2 | городское поселение Приобье ул. Крымская д. 43а | Ремонт дворовых проездов | имеется проект
Освещение
Скамейки
Урны
3 | городское поселение Приобье мкр. Газовиков д. 6б | Ремонт дворовых проездов | имеется проект
Освещение
Скамейки
Урны
4 | городское поселение Приобье Строительство тротуара по ул. Портовая | Строительство тротуара | имеется проект
5 | городское поселение Приобье, мкр. Газовиков в районе дома № 26 | Устройство спортивного комплекса | имеется проект
6 | городское поселение Приобье, Благоустройство территории в районе сбербанка, полиции по ул. Крымская | Строительство тротуара, 140 м | имеется проект
7 | городское поселение Приобье Обе6лиск ВОВ 1941-1945 г., ул. Спортивная 14а | Реконструкция |  |  |  | на 2021
8 | городское поселение Приобье Заполнение парка по ул. Югорская 5п | Заполнение парка малыми архитектурными формами |  |  |  | на 2021 ?
9 | городское поселение Приобье Территория возле больничного комплекса по ул. Портовая д. 14 | Строительство автомобильной стоянки / остановки автобуса |  |  |  | на 2021
10 | городское поселение Приобье Детская игровая площадка ул. Школьная 3п | Установка дополнительного игрового оборудования, замена ограждения, ремонт фонтана |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
11 | Устройство детской игровой площадки по пер. Энергетиков 1п | Отсыпка территории, водоотвеод, ограждение, тротуар/покрытие, игровое оборудование, скамейки, урны, освещение |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
12 | городское поселение Приобье Бульвар по ул. Набережная | Устройство тротуаров, ограждения бульвара, освещения, лавочек, урн, МАФ |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
13 | городское поселение Приобье Детская игровая площадка ул. Югорская 5а | Установка дополнительного игрового оборудования |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
14 | оформление территории на въезде в поселок (ул. Центральная) | Замена стеллы "Пробье", смотровая площадка, скамейки, урны |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
15 | городское поселение Приобье Детская игровая площадка ул. Сибирская 2п | Установка дополнительного игрового оборудования, замена ограждения |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
16 | территория в районе начала ул. Молодежная / дамба | стоянка для автомобилей, велосипедов, игровая площадка |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
17 | переход ул. Набережная / ул. Лыжников (к лыжной базе) |  |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
18 | Площадка для выгула собак / питомник |  |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
19 | Парк влюбленных |  |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021
20 | Путепловод 2 шт. |  |  |  |  | необходимо проведение проектирования в 2021-2022
21 | ул. Центральная - прилежащая к вокзалу территория |  |  |  | РЖД
22 | городское поселение Приобье, Парк по ул. Крымская 1п | Строительство тротуаров, устройство освещения |  |  |  | 2021-2022
23 | городское поселение Приобье ул. Строителей от пересечения с ул. Центральная до м/на «1000 мелочей», от д.№ 12а ул. Крымская до т/ц «Пятерочка» | Строительство тротуара, длиной 620 м, 150 м | тротуар от "1000 мелочей" до т/ц "Магнит" в проекте на ремонт дорони по ул. Строителей |  |  | совместно с проведением ремонта дорог
24 | городское поселение Приобье пер. Уральский от ж/д переезда до остановки «мкр. Мостотряд» | Строительство тротуара, длиной 350 м |  |  |  | совместно с проведением ремонта дорог
25 | городское поселение Приобье ул. Таежная | Строительство тротуара 570 м |  |  |  | совместно с проведением ремонта дорог
26 | городское поселение Приобье пер. Российский | Строительство тротуара 295 м |  |  |  | совместно с проведением ремонта дорог
27 | городское поселение Приобье ул. Мостостроителей | Строительство тротуара 790 м |  |  |  | совместно с проведением ремонта дорог
28 | территория в районе ул. Набержная д. 51, 52 |  |  |  |  | на проектирование
29 | Озеро пр пер. Озерный | отсыпка дороги вдоль берега, укрепление берега, тротуар, перильное ограждение между дорогой и тротуаром, перила у берега, оформление берега, прибрежной зоны (покрытие), скамейки, урны, освещение |  |  |  | на проектирование
30 | Озеро в районе ул. Севастопольская 83, 85/ мкр. Речников | устройство проходной зоны, освещения, обустройство берега, урны |  |  |  | на проектирование
31 | Озеро |  |  |  |  | на проектирование
32 | Дамба 1,2 очередь | набережная |  |  |  | на проектирование
33 | Проезд в районе храма ул. Севастопольская/ул. Югорская |  |  |  |  | на проектирование
34 | мкр. Юбилейный |  |  |  |  | на проектирование