## внес.изм. (2)
Приложение
ПЛАН
Мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы
"Совершенствование и развитие дорог общего пользования местного значения в городском поселении Приобье
на 2013 - 2015 годы
№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Вид работ | Стоимость тыс. руб, всего | Местный бюджет | Бюджет ХМАО- Югры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2013 год
Ремонт
1 | ул. Югорская | 395 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части, отсыпка щебнем обочин | 3594.806 | 179.741 | 3415.065
2 | мкр. Газовиков | 380 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части, отсыпка щебнем обочин | 1598.362 | 79.918 | 1518.444
3 | Автодороги общего пользования местного значения | 380 | нанесение осевой разметки | 138.655 | 113.864 | 24.791
|  |  | Итого: | 5331.823 | 373.523 | 4958.3
Текущий ремонт, содержание, обустройство, обеспечение безопасности
1 | дороги поселения |  | Обслуживание дорог | 2567 | 2567
2 | дороги поселения |  | Установка знаков на дорогах общего пользования местного знаения п.г.т. Приобье | 214.951 | 214.951
3 | остановка м/н "Вика" |  | Ремонт павильона остановки м/н "Вика" | 25 | 25
| дороги поселения |  | Текущий ремонт автодорог общего пользования местного значения в п.г.т. Приобье (ямочный ремонт) | 81 | 81
| ул. Центральная |  | Текущий ремонт автодорог общего пользования местного значения в п.г.т. Приобье по ул. Центральная | 359.498 | 359.498
|  |  | Итого: | 3247.449 | 3247.449
Проектная документация, инженерные изыскания, экспертиза
1 | ул. Центральная |  | Проектная документация "Реконструкция дорог общего пользования местного значения по ул. Центральная, п.г.т. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" | 580.34 | 580.34
|  |  | Итого: | 580.34 | 580.34
|  |  | Всего: | 9159.612 | 4201.312 | 4958.3
2014 год
Ремонт
1 | ул. Сибирская | 530 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части | Источник финанси-рования не определен
2 | ул. Геологов | 530 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части
1 | ул. Одесская | 425 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части | 4337.474 | 216.8737 | 4120.6003
|  |  | Итого: | 4337.474 | 216.8737 | 4120.6003
Реконструкция
1 | ул. Центральная | 3006 | Работы согласно проектной документации | Источник финанси-рования не определен
Итого:
Текущий ремонт и содержание
1 | Дороги поселения |  | Обслуживание дорог | 3398.126 | 3398.126
|  |  | Итого: | 3398.126 | 3398.126
Проектные и изыскательские работы
1 | Вновь строящиеся дороги |  | Проектные и изыскательские работы | 785 | 785
|  |  | Итого: | 785 | 785
|  |  | Всего: | 8520.6 | 4399.9997 | 4120.6003
2015 год
Ремонт
1 | пер. Таежный | 530 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части | 4329.579 | 216.4789 | 4113.1001
2 | пер. Российский | 320 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части | 2600 | 130 | 2470
3 | ул. Мостостроителей | 520 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части | Источник финанси-рования не определен
3 | пер. Энергетиков | 250 | устройство выравнивающих слоев из щебня, асфальтировние проезжей части | 2100 | 105 | 1995
|  |  | Итого: | 9029.579 | 451.4789 | 8578.1001
Стрительство
1 | Строительство дорог мкр. ЭКБ | 1600 | Работы согласно проектной документации | 15000 |  | 15000
Итого:
Текущий ремонт и содержание
1 | Дороги поселения |  | Обслуживание дорог | 3218.521 | 3218.521
|  |  | Итого: | 3218.521 | 3218.521
Проектные и изыскательские работы
1 | Вновь строящиеся дороги |  | Проектные и изыскательские работы | 730 | 730
|  |  | Итого: | 730 | 730
|  |  | Всего: | 12978.1 | 4400 | 8578.1001
|  |  | Итого по программе: | 30658.312 | 13001.3117 | 17657.0004