## План
Приложение.
| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________
| Глава |  | Директор |  |  |  |  | И.о. главы
| городского поселения Приобье |  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" |  |  |  |  | администрации Октябрьского района
| Е.Ю. Ермаков |  | С.А. Сковбель |  |  |  |  | Н.Г.Куклина
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению жителей г.п.Приобье Октябрьского района чистой питьевой водой
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый эффект | Примечание
|  | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автоном-ного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
1 | Установка дополнительных фильтров в количестве четырех штук | 2016 | 2016 | 3200 |  | 3200 |  | Снижение количества марганца до уровня гигиенического норматива
2 | Гидрогеологическое обоснование защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО первого пояса водозабора по адресу : п.Приобье, ул.Портовая, 5 | 2016 | 2016 | 482 |  |  | 482 | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения | Проект зон санитарной охраны (ЗСО) разработан . Необходимо получить гидрогеологическое заключение, обосновывающее сокращение 1-го пояса ЗСО. В случае получения положительного заключения будет установлен режим содержания ЗСО (обустройство, охрана и т.п.)
3 | Установка дополнительной емкости для товарной воды, V=1000 м3 | 2016 | 2017 | 15000 |  | 15000 |  | Обеспечение безперебойного водоснабжения
4 | Установка дополнительной бактерицидной лампы | 2017 | 2017 | 1200 |  |  | 1200 | Снижение риска бактериологического загрязнения питьевой воды
5 | Монтаж дополнительного аэратора | 2018 | 2018 | 2000 |  |  | 2000 | Сокращение времени, затрачиваемого на процесс аэрации воды, повышение производительности ВОС
6 | Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения | 2016 | 2031 | 576395 | 547575 | 28820 |  | Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
7 | Проектирование ВОС-3000 | 2016 | 2017 | 6700 | 6365 | 335 |  | Строительство ВОС-3000
8 | Строительство ВОС-3000 | 2018 | 2020 | 295000 | 280250 | 14750 |  | Повышение производительности источников водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления. Комплексное решение проблем обеспечения качественной питьевой водой населения г.п.Приобье
| ИТОГО: |  |  | 899977 | 834190 | 62105 | 3682
Начальник УЖКХиС
| администрации Октябрьского района |  |  |  | Л.С. Черепкова
Заместитель главы
| городского поселения Приобье |  |  |  | С.Б. Смирнов

## Актуализация
| "УТВЕРЖДАЮ" ________________ |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________ |  |  | "СОГЛАСОВАНО" ________________
| Глава |  | Директор |  |  |  | Начальник ТО в г.Нягани и Октябрьском районе |  |  | Глава Октябрьского района
| городского поселения Приобье |  | МП "Эксплуатационная генерирующая компания" |  |  |  | Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре |  |  | А.П. Куташова
| Е.Ю. Ермаков |  | С.А. Сковбель |  |  |  | К.В. Шахназаров
| "_____" _______________ 2019 года |  | "_____" _______________ 2019 года |  |  |  | "_____" _______________ 2019 года |  |  | "_____" _______________ 2019 года
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению жителей г.п.Приобье Октябрьского района чистой питьевой водой
(актуализация по состоянию на 29 марта 2019 года)
№ п/п | Характеристика мероприятия | Плановые сроки реализации |  | Стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемый эффект | Примечание
|  | начало | завершение | Всего, в т.ч. | Бюджет автоном-ного округа | Местный бюджет | Средства инвесторов ч/з МЧП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Гидрогеологическое обоснование защищенности водоносного горизонта и возможности сокращения ЗСО первого пояса водозабора по адресу : п.Приобье, ул.Портовая, 5 | 2016 | 2017 | 247 |  | 247 |  | Снижение риска техно- и антропогенного загрязнения источника питьевого водоснабжения | Проект зон санитарной охраны (ЗСО) с исполнением гидрогеологического заключения, обосновывающее сокращение 1-го пояса ЗСО, установление режима содержания ЗСО.
2 | Утверждение зон ЗСО первого пояса водозабора по адресу : п.Приобье, ул.Портовая, 5 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | Исполнение Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ. | Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.НЯ.04.000.Т.000003.04.17 ОТ 19.04.2017г.
3 | Разработка ПСД,на реконструкцию водоочистных сооружений c обследованием водозабора в г.п. Приобье и дополнительной емкости для товарной воды, V=1000 м3 | 2019 | 2020 | 9800 |  | 9800 |  | Последующая реализация проекта по доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01
4 | Реконструкция ВОС 800, с целью доведения качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2020 | 2023 | 250000 | 250000 |  |  | Доведению качества питьевой воды до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 по марганцу. Обеспечение бесперебойного водоснабжения.
5 | Капитальный ремонт (замена) ветхих сетей водоснабжения | 2016 | 2024 | 5262 | 4736 | 526 |  | Исключение вторичного загрязнения железом питьевой воды при транспортировке по трубопроводу | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Жилиищно-коммунальный комплекс и городская среда" | Выполнение работ в рамках мероприятия "Капитальный ремонт (замена) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки объектов к ОЗП" окружной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2014 - 2020 годы"
6 | Строительство инженерных сетей водоснабжения ВОС пер. Лесной, 31 ВОК «ЭКБ» мкр. Черемушки (а рамках инвестиционного соглашения) | 2019 | 2019 | 53000 |  |  | 53000 | Обеспечение жителей мкр. ЭКБ качественной питьевой водой.Исключение из системы централизованного питьевого водоснабжения скважины по адресам: мкр. Черемушки
7 | Исключение из системы централизованного питьевого водоснабжения скважины по адресам: мкр. Черемушки, ул. Одесская 2А, ул. Береговая3/4, ул. Строителей | 2018 | 2024 | [5 empty] | Решение Октябрьского районного суда ХМАО-Югры от 19.05.2017 г. Исключена скважина по адресу: ул. Одесская 2А.
| ИТОГО: |  |  | 318309 | 4736 | 10573 | 53000
Заместитель главы Октябрьского района, начальник УЖКХиС
| администрации Октябрьского района |  |  |  |  | Л.С. Черепкова